Stranica 1 od 4

Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5,22305 ,22305 Kistanje, OIB:41783102203

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

O IZVRŠENIM RADOVIMA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU (SANACIJI I MODERNIZACIJI)NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE, UKUPNE DUŽINE 1.861 m

Ovo izvješće sastavljeno je dana 11.prosinca 2017.g.

Izvješćem se konstatira slijedeće:

1.Naziv radova:

Radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji)nerazvrstanih cesta  na području općine Kistanje, ukupne dužine 1.861m

2.Oznaka projektne dokumentacije:

Glavni projekt, odnosno tender dokumentacija, izrađivača DENMAR d.o.o. Zadar,TD.284/13, od travnja, 2013. I TD:113/13 od svibnja 2017

3.Naručitelj radova:

Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje,OIB:41783102203

4.Izvoditelj radova:

PZC Split d.d., Sv.Mihovila 1,21204 Dugopolje

5.Ugovor o izvođenju radova:

5.1 Oznaka Ugovora : KLASA:406-07/17-01/4, URBROJ:2182/16-02-17-1, od  13.03.2017.g.

5.2.Vrijednost ugovora:

472.533,26 kn bez PDV-a, odnosno  590.666,57 kn sa PDV-om

5.3.Vrijednost izvedenih radova:

472.500,43 kn bez PDV-a, odnosno  590.625,54 kn sa PDV-om

,

6. Provoditelj stručnog nadzora: DENMAR d.o.o. ,Ul.Ljudevita Posavskog 1,Zadar

7.Ugovor o uslugama stručnog nadzora:

Ugovor o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pojačanom    održavanju

(modernizaciji i sanaciji) nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje,  ukupne  dužine 1.861

metara.

7.1. Oznaka Ugovora:KLASA:406-07/17-01/17,URBROJ:2182/16-02-17-1, od 03.04.2017.

7.2.Vrijednost ugovora:10.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 12.500,00 kn sa PDV-om.

8. Mjesto izvođenja radova:

Na području šest(6) lokacija određenih od strane Općine Kistanje i to:

selo Macure, selo Traživuci-Jekići,selo Donje Tišme – Gornje Tišme, selo Tošići-Ćakići,

selo Medići-Ivoševci i  selo Arsići.

Stranica 2 od 4

9.Odnos planiranih i izvedenih radova:

| Naziv lokacije | Dužina ceste u m |  | Površina asfaltiranih cesta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planirano | Izvedeno |  |
| Macure | 345 | 327,88 | Pasfalta:1.004,84m2 |
| Traživuci -Jekići | 268 | 248,73 | Pasfalta:719,48m2 |
| Donje Tišma-Gornje Tišme | 657 | 694,81 | Pasfalta:1.767,52 m2 |
| Tošići-Ćakići | 276 | 376,46 | Pasfalta:958,98m2 |
| Medići-(Ivoševci) | 165 | 175,82 | Pasflta:439,55m2 |
| Arsići | 150 | 138,30 | Pasfalta:345,75m2 |
| UKUPNO: | 1.861,00 | 1.962,00 | Ugrađeno asfalta: 5.236,12m2 |

Inženjer gradilišta:Vladimir Bašić,dipl.ing.građ.

Nadzorni inženjer: Željko Ćirjak,dipling.građ.

10. Vrijeme izvođenja radova :

Radovi započeti 30.svibnja 2017. godine, a završeni 21.srpnja 2017.godine.

11.Završno izvješće nadzornog inženjera:

Nadzorni inženjer Željko Čirjak podnio Završno izvješće 08.12.2017.g.

12.Izvoditelj dostavio slijedeća dokumenta

-Prva privremena situacija  za lipanj 2017.g.,broj:95IF117,od 05.07.2017.g.,

Iznos:419.202,50 kn bez PDV-a, odnosno 524.003,13 kn sa PDV-om /Plaćena

-Druga privremena situacija za srpanj 2017.g. , broj: 116IF117 od  03.08.2017.g.

iznos: 46.764,47 kn bez PDV-a, odnosno 58.455,59 kn sa PDV-om /Plaćena

-Okončana situacija za studeni 2017,broj:167IF117, od 12.12.2017.g.

Iznos:6.533,46 bez PDV-a, odnosno 8.166,83 kn sa PDV-om./Plaćena

-Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova,

KLASA:3740- 03/17-01/12,URBROJ:2182/16-02-17-1 od 12.12.2017.

-Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,

KLASA:340-03/17-01/12,URBROJ:2182/16-02-17-3 od 12.12.2017.

-Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta ,KLASA:340-03/17-01/12,

URBROJ:2182/16-02-17-7 od 12.12.2017.

13.Postupak nabave jednostavne vrijednosti:

-	Načelnik Općine Kistanje donio Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti radova na sanaciji i modernizaciji –pojačanom održavanju seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje, ukupne dužine 1.861 metara, dana 21.02.2017.g.

-     Načelnik Općine Kistanje donio Zahtjev za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti radova na sanaciji i modernizaciji –pojačanom održavanju seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje, ukupne dužine 1.861 metara, dana 21.02.2017.g.,Ood 21.02.2017.g.

-    Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje izradio je Dokumentaciju za provedbu postupka provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti radova na sanaciji i modernizaciji –pojačanom

održavanju seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje, ukupne dužine 1.861

metara,od 21.02.2017.g., KLASA:406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-02-17-3 ,

Stranica 2 od 4

- Općinski načelnik poslao je poziv za dostavu ponuda na tri adrese i to:

- BEMIX d.o.o. Šibenik, Grebaštica Donja 70,22010 Brodarica, KLASA:406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-02-17-4 od 22.02.2017.g.,

- CESTE ŠIBENIK d.o.o.,Velimira Škorpika 27.,22000 Šibenik,

- ČIGRA –KOP d.o.o.,113.šibenske brigade HV-a,241 C,22000 Šibenik, KLASA:406-01/17-01/8,URBROJ:2182/16-02-17-6 od 22.02.2017.g.

- SARAĐEN d.o.o.,Stankovci, Dubrava kod Tisna, 22240 Tisno, KLASA:406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-02-17-8 od 22.02.2017.

- PZC Split d.d.,Ulica sv.Mihovila 1,21240 Dugopolje, KLASA:406-01/17-01/8,URBROJ:2182/16-02-17-7 od 22.02.2017.g

-Ponude su zaprimljene : 08.03.2017.g./Upisnik o zaprimanju ponuda

KLASA:406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-03/1-17-12, i to:

- SARAĐEN d.o.o.,23422 Stankovci,Stankovci 82, OIB:59578167745

- PZC SPLIT d.d. sv.Mihovila 1,21204 Dugopolje,OIB:37901994151,

- CESTE ŠIBENIK d.o.o.,Velimira Škorpika 27,22000

-Zapisnik o otvaranju ponuda sastavljen je 08.03.2017.g.,KLASA:406-01/17-01/6,

URBROJ:2182/16-03/1-17-12 i njime je utvrđeno da su primljene tri ponude :

- SARAĐEN d.o.o.,23422 Stankovci,Stankovci 82, OIB:59578167745,

Ponuda broj:13/17 od 28.02.2017.g. Cijena ponude bez PDV-a:492.743,59 kn

- PZC SPLIT d.d. sv.Mihovila 1,21204 Dugopolje,OIB:37901994151,

Ponuda broj:MI170303-1 od 27.02.2017.g.Cijena ponude bez PDV-a 472.533,26 kuna.

- CESTE ŠIBENIK d.o.o.,Velimira Škorpika 27,22000 Šibenik,OIB:26591133102, Ponuda broj:02-1-987/2017 od 01.03.2017.

Cijena ponude bez PDV-a:480.308,68 kn

-Zapisnik o pregledu,usporedbi i ocjeni ponuda sastavljen je 08.03.2017.g.,KLASA:

406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-03/5-17-14 i njime je utvrđeno da je

najpovoljnija ponuda ponuditelja PZC SPLIT d.d. iz Dugopolja.

-Načelnik Općine Kistanje donio je 09.03.2017.g. Odluku o odabiru ponuditelja

za sklapanje ugovora o izvođenju radova na modernizaciji-sanaciji i pojačanom

održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje, ukupne dužine

1.861 m, KLASA:406-01/17-01/6,URBROJ:2182/16-02-17-15, kojom je za

najpovoljnijeg  ponuditelja odabran ponuditelj PZC SPLIT d.d. iz Dugopolja.

-Općina Kistanje i PZC Split d.d. iz Dugopolja zaključili su Ugovor o izvođenju

radova na modernizaciji-sanaciji i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta

na području općine Kistanje ukupne dužine 1.861 metara, KLASA:406-07/17-

01/4,URBROJ:2182/16-02-17-1 od 13.03.2017.g.

Izvođač radova dostavio je i BJANKO ŽADUŽNICU  ovjerenu po javnom bilježniku

OV-5780/17 na 50.000,00 kuna

Izvješće sastavio:							Općinski načelnik

Pročelnik JUO Općine Kistanje						Goran Reljić

Marijan Poturović,prof.