## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Kistanje |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Kistanje za razdoblje od 2021. do 2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025.-31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 23.03.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Mjera 1. Unaprjeđenje lokalne samouprave | ü aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice, | 2025. godina | Broj sudionika u procesu donošenja općinskih akata | 13 | 13 | 15 | 647015.99 |  | U TIJEKU | U 2025. godini mjera se provodila kroz programe koji se odnose na rad predstavničkih i izvršnih tijela, djelokrug rada mjesne samouprave, osnovne funkcije Vijeća srpske nacionalne manjine, redovnu djelatnost izvršnog čelnika, pripremu i donošenje akata iz djelokruga tijela te opremanje općinske uprave. Za provedbu mjere planirano je 614.720,00 EUR, dok je izvršeno 647.015,99 EUR, što upućuje na vrlo visoku razinu financijske realizacije, odnosno izvršenje nešto iznad plana. Takvo odstupanje može se povezati s većim rashodima u dijelu redovne djelatnosti tijela i izvršnog čelnika te rashodima vezanim uz provedbu aktivnosti predstavničkih tijela. U sadržajnom smislu mjera je bila usmjerena na osiguravanje redovitog funkcioniranja općinskih tijela, donošenje akata iz samoupravnog djelokruga, rad mjesne samouprave i osiguravanje uvjeta za rad općinske uprave. Pokazatelji rezultata potvrđuju kontinuitet provedbe mjere: u procesu donošenja općinskih akata sudjelovalo je 15 članova Općinskog vijeća, a tijekom 2025. godine održano je 7 sjednica Općinskog vijeća. Navedeni pokazatelji potvrđuju da su predstavničke funkcije i poslovi lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju bili redovito izvršavani. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
ü jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave,
|  |  | ü učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, |  | Ukupan broj sjednica Općinskog vijeća | 8 | 10 | 7
ü redovne i izvanredne aktivnosti općinskog vijeća.
2. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 2. Gospodarski razvoj | ü aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, | 2025. godina | Subvencioniranje u poljoprivredi-broj OPG-ova s područja općine Kistanje | 23 | 30 | Subvencioniranje rada Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje | 52183.71 |  | U TIJEKU | U 2025. godini mjera se provodila kroz programe jačanja gospodarstva i poticanja razvoja turizma. Za provedbu mjere planirano je 56.495,82 EUR, a izvršeno 52.183,71 EUR, što upućuje na visoku razinu financijske realizacije, uz manja odstupanja u odnosu na plan. Financijsko izvršenje pokazuje da je naglasak bio na potpori gospodarskoj infrastrukturi, dok je u segmentu turizma dio planiranih aktivnosti ostvaren u manjem opsegu. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je Općina subvencionirala rad Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje, koji je pružao usluge prerade za OPG-ove, da u 2025. godini nije bilo uređenja objekata za razvoj turizma te da su božićnim i novogodišnjim ukrasima uređena 2 naselja – Kistanje i Đevrske. Navedeno upućuje na kontinuitet potpore gospodarskim aktivnostima, dok je turistička komponenta mjere ostvarena pretežito kroz prigodno uređenje naselja. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü poticanje održivog razvoja turizma, |  | Ukupan broj uređenih objekata za razvoj turizma | 1 | 2 | 0
|  |  | ü jačanje malog i srednjeg poduzetništva, |  | Broj uređenih naselja – Božićni i novogodišnji ukrasi | 2 | 2 | 2
ü uređenje turističkih područja.
3. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Mjera 3. Povećanje funkcionalnosti općinske imovine | ü aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, | 2025. godina | Broj i vrsta radova na objektima | 2 | 1 | 0 | 2100 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program upravljanja imovinom. Za provedbu mjere planirano je 2.100,00 EUR, a izvršeno 2.100,00 EUR, što znači da je financijski plan u cijelosti realiziran. Istodobno, pokazatelji rezultata ukazuju da nije bilo radova na zgradama u vlasništvu Općine, dok su u izvještajnom razdoblju adaptirana i uređena 2 dječja igrališta. Iz toga proizlazi da je mjera u promatranom razdoblju bila usmjerena na manje zahvate i unaprjeđenje funkcionalnosti prostora i opreme u vlasništvu Općine, a ne na veće investicijske aktivnosti na objektima. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
ü čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene,
|  |  | ü gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, |  | Izvršenost u odnosu na planirano | 100% | 100% | 100%
|  |  | ü unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, |  | Broj adaptiranih građevina | 2 | 1 | 2
4. | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Mjera 4. Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije | ü aktivnosti vezane za prostorno planiranje, | 2025. godina | Broj izrađenih planova | / | / | IV. Izmjene i dopune Prostornog plana | 49212.5 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja te program izrade projektne dokumentacije. Za provedbu mjere planirano je 51.952,98 EUR, a izvršeno 49.212,50 EUR, što ukazuje na visoku razinu realizacije plana. Financijsko izvršenje pokazuje da su aktivnosti najvećim dijelom provedene sukladno planiranim iznosima, uz manja odstupanja. Prema pokazateljima rezultata, tijekom godine izrađena je projektna dokumentacija za 3 projekta, dok prostorno-planska dokumentacija nije izrađivana. Time je naglasak u provedbi mjere bio stavljen na pripremu konkretnih projektnih zahvata, odnosno na stvaranje tehničkih i administrativnih preduvjeta za buduće prijave i provedbu projekata. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
ü unaprjeđenje te održivo korištenje prostora,
|  |  | ü aktivnosti vezane uz izradu novih projekata |  | Broj izrađenih projekata | / | / | 3
ü planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem
5. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 5. Jačanje komunalne infrastrukture | ü aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, | 2025. godina | Saniranje cesta u m | 1.000m | 1.000m | 1530 | 810952.38 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe održavanja komunalne infrastrukture, održavanja javne rasvjete, razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda te izgradnje nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina. Za provedbu mjere planirano je 841.757,85 EUR, a izvršeno 810.952,38 EUR, što pokazuje vrlo visoku razinu financijske realizacije. Izvršenje potvrđuje kontinuirano ulaganje u komunalni sustav i prometnu infrastrukturu, uz manja odstupanja u odnosu na plan. Pokazatelji rezultata potvrđuju provedbu opsežnih aktivnosti: održavano je 44.833 m² zelenih javnih površina, održavano je 48 km nerazvrstanih cesta, sanirano je 3.580 m cesta, održavano je 420 rasvjetnih tijela, a izgrađeno je i rekonstruirano 350 m javne rasvjete. Navedeni pokazatelji upućuju na intenzivnu i kontinuiranu provedbu mjere u području osnovne komunalne infrastrukture i komunalnog standarda. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü održavanje javnih površina, |  | Broj groblja i postotak održavanja | 100% | 100% | 14 100%
ü čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene,
|  |  | ü poboljšanje komunalne opremljenosti, |  | Postotak pokrivenosti javnom rasvjetom | 80% | 100% | 100%
ü unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu.
6. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Mjera 6. Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana | ü aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, | 2025. godina | Uspješnost u intervencijama | 100% | 0% | 32 | 104500 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja te program prevencije kriminaliteta u zajednici. Za provedbu mjere planirano je 104.500,00 EUR, a izvršeno 104.500,00 EUR, što znači da je planirani financijski okvir u cijelosti ostvaren. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je financirana redovna djelatnost vatrogastva i civilne zaštite, pri čemu je operativno djelovalo 1 dobrovoljno vatrogasno društvo, dok u okviru programa prevencije kriminaliteta nisu iskazani posebni rezultati. Provedba mjere bila je usmjerena na osiguravanje osnovne razine zaštite i spremnosti sustava za intervencije u slučajevima ugroza i izvanrednih okolnosti. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, |  | Broj usluga | 5 | 0 | 55
|  |  | ü organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice |  | Izgrađenost višenamjenskog objekata u odnosu na planirano-Vatrogasni dom | 0 | 0% | 0%
ü organizacija sprečavanja kriminaliteta
7. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 7. Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša | ü Očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša | 2025. godina | Količina prikupljenog recikliranog otpada (t) | 0 | - | 38.38 | 0 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini odnosila na programe zaštite okoliša te zbrinjavanja i gospodarenja otpadom. Za provedbu mjere nije bilo planiranih sredstava, niti je evidentirano izvršenje, slijedom čega financijska realizacija iznosi 0,00 EUR. Istodobno, pokazatelji rezultata potvrđuju da je u izvještajnom razdoblju provedena 1 akcija čišćenja okoliša i prirode, što pokazuje da su pojedine aktivnosti provedene i bez značajnijeg proračunskog opterećenja, odnosno kroz organizacijske i operativne kapacitete Općine i suradnju s dionicima. Mjera je time zadržala sadržajnu prisutnost, iako bez izraženije financijske dimenzije u 2025. godini. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü Aktivnosti vezane za zaštitu prirode |  | Broj korisnika (kućanstava)kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 900 | 1000
|  |  | ü Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom |  | Broj postavljenih spremnika (kante od 240 l) za odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 500 | 1000
8. | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Mjera 8. Odgoj i obrazovanje | ü redovna djelatnost vrtića, | 2025. godina | Ukupan broj upisane djece-Igraonica | 40 | 40 | 25 | 56798.15 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Za provedbu mjere planirano je 54.908,15 EUR, a izvršeno 56.798,15 EUR, što pokazuje izvršenje nešto iznad plana. Financijska realizacija upućuje na kontinuiranu potporu sustavu odgoja i obrazovanja, osobito kroz sufinanciranje potreba djece i učenika. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je sufinanciran boravak za 17 djece predškolske dobi, da je isplaćeno 115 jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima te da je sufinanciran prijevoz učenika srednjih škola. Time je mjera pridonijela dostupnosti odgojno-obrazovnih usluga i standardu djece, učenika i studenata s područja Općine. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü provedba predškolskog odgoja, |  | Donacije OŠ Kistanje | 100% | 100% | 100%
ü unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl.
9. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport | ü aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, | 2025. godina | Donacije kulturno umjetničkim udrugama | 1 | 1 | 9 | 178569.16 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe promicanja kulture te razvoja sporta i rekreacije. Za provedbu mjere planirano je 174.919,05 EUR, a izvršeno 178.569,16 EUR, što ukazuje na visoku financijsku realizaciju, uz izvršenje nešto iznad plana. Izvršenje potvrđuje kontinuiranu potporu kulturnim sadržajima, radu udruga i sportskim aktivnostima na području Općine. Pokazatelji rezultata pokazuju da su sufinancirane aktivnosti 6 udruga u kulturi, da je financirano 5 sportskih klubova, da je održavano 8 sportskih terena i igrališta te da je održano 13 kulturnih manifestacija. Mjera je time pridonijela očuvanju kulturnog života zajednice, jačanju društvenih aktivnosti i dostupnosti sportskih sadržaja stanovništvu. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
ü ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl.
|  |  | ü unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, |  | Donacije braniteljskim udrugama | 1 | 1 | 1
|  |  | ü poticanje razvoja sporta i rekreacije. |  | Tekuće donacije sportskim udrugama | 1 | 2 | 1
10. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Mjera 10. Ulaganja u socijalni program i demografiju | ü aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, | 2025. godina | Broj danih potpora za novorođeno dijete | 25 | 20 | 24 | 480969 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe poticanja mjera demografske obnove, socijalne skrbi i javnih radova. Za provedbu mjere planirano je 482.719,23 EUR, a izvršeno 480.969,00 EUR, što pokazuje vrlo visoku razinu realizacije plana. Financijska sredstva najvećim su dijelom usmjerena na projekt „Zaželi”, socijalne potpore i mjere usmjerene na poboljšanje standarda stanovništva. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je isplaćeno 20 naknada za novorođenu djecu, da je kroz projekt „Zaželi” bilo uključeno 66 korisnika, da je zaposleno 10 žena te da je u programu javnih radova bilo zaposleno 6 osoba. Navedeni pokazatelji potvrđuju izražen socijalni i demografski učinak mjere, osobito u dijelu skrbi za ranjive skupine i poticanja zapošljavanja. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
ü dodjela subvencija, pomoći i donacija,
|  |  | ü pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, |  | Pomoć u ogrjevu | 526 | 500 | 253
|  |  | ü pružanje skrbi nemoćnima, |  | Broj korisnika projekta „ŽENE RADE“ ili drugog projekta za brigu o starijim i nemoćnim | 48 | 50 | 132
ü poticanje zapošljavanja.
11. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Mjera 11. Zaštita i zdravlje ljudi i životinja | ü aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, | 2025. godina | Broj provedenih deratizacija i dezinsekcija | 2 | 2 | 2 | 21261.75 |  | U TIJEKU | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja. Za provedbu mjere planirano je 19.145,50 EUR, a izvršeno 21.261,75 EUR, što pokazuje izvršenje iznad planiranog iznosa. Takvo odstupanje upućuje na povećane potrebe u provedbi aktivnosti vezanih uz deratizaciju, dezinsekciju i veterinarsko-zdravstvene usluge. Pokazatelji rezultata potvrđuju da su provedene 2 akcije deratizacije i dezinsekcije, da je obavljeno zbrinjavanje pasa lutalica te da su pružene veterinarsko-zdravstvene usluge u skladu s potrebama na terenu. Mjera je time pridonijela zaštiti javnog zdravlja, sigurnosti stanovništva i kontroli rizika povezanih sa životinjama i štetnicima. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu.
|  |  | ü unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite. |  | Broj zbrinutih životinja | 10 | 10 | 15
[5 empty] | Broj nadzora za provedbu deratizacije | 2 | 2 | 2
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja